## 项目总览
拔蛟窝社区小网格综合治理平台 · 项目进度总览
报告日期：2026-08-13 项目名称：拔蛟窝社区小网格综合治理平台 面向客户：拔蛟窝社区两委
整体进度统计 |  | 三端一屏架构概览
需求总数 | 16 项 | 端/屏 | 使用者 | 形态 | 核心场景 | 开发状态 | 进度
已实现 | 10 项（63%） | 指挥部终端 | 总网格负责人、两委 | Web + BI大屏 | 态势看板、工单督办、视频轮巡、应急会商 | 已实现 | 主体完成
部分实现 | 1 项（80%） | 网格员移动端 | 网格组长/组员 | 小程序(H5) | 巡查打卡、拍照上报、走访登记、任务接收 | 已实现 | 主体完成
规划中 | 5 项（31%） | 居民端 | 社区居民 | 小程序(H5) | 一键上报、进度查询、活动报名、便民报修 | 已实现 | 主体完成
P0 核心需求 | 6/6 已实现 | BI大屏 | 指挥部 | 可视化大屏 | 人口密度、事件热力、风险点位、待办工单 | 已实现 | 主体完成
P0 核心需求（6/6 已实现）
GIS 网格可视化 | 6大网格+12小网格，AMap多边形边界，深色地图 |  | 已实现
人地事物情数据库 | 8张新表，人口/房屋/场所/组织全CRUD |  | 已实现
社区指挥部终端 | 态势看板、事件闭环、工单处置、三色分级 |  | 已实现
工作人员移动端 | GPS打卡、现场拍照、网格归属判定 |  | 已实现
网格巡查 | 巡查记录持久化、常规/专项巡查 |  | 已实现
事件闭环处置 | 三色分级+自动升级+多渠道来源 |  | 已实现
① 新增需求16「统一认证与微信小程序端」（认证/小程序 · P1 · 已实现/主体完成）：阿里云短信验证码登录、统一登录入口、微信小程序端全量适配（详见第二张表第19行）
② 总览统计更新：需求总数 16 项 ｜ 已实现 10 项（63%）｜ 部分实现 1 项（6%）｜ 规划中 5 项（31%）
③ 技术实现清单新增「微信小程序端（新增）」区块：统一登录/注册、网格员工作台、GIS地图、巡查打卡、事件上报、随手拍、便民服务 共8个页面（详见第三张表第33~42行）
④ 网格可编辑化：GIS 网格边界与网格管理支持在线编辑调整

## 需求功能进度明细
拔蛟窝社区小网格综合治理平台 · 需求功能进度明细表
编号 | 类别 | 需求功能 | 优先级 | 实现状态 | 完成度 | 实现说明 | 待办/备注
1 | 数据库/地图 | GIS 网格可视化 6大网格+12小网格三级单元 AMap多边形边界绘制 | P0 | 已实现 | 主体完成 | AMap深色地图、多边形绘制、点击高亮、树导航+详情面板；打卡以"点"形式展现位置；事件详情点击查看；BI大屏整体展示 | —
2 | 数据库 | 六大基础库 实有人口/房屋/场所/组织/事件/政策 | P0 | 已实现 | 主体完成 | 8张新表创建完成：cmn_grid、cmn_population、cmn_building、cmn_place、cmn_org_member、cmn_patrol_record、cmn_patrol_task、cmn_resident_report；含标签/消防风险/群租房标记；地址+网格选择强制绑定 | —
3 | 数据库 | 平台互通与数据标准 应急/卫健/民政/物业/12345 | P2 | 规划中 | 未启动 | 需第三方接口对接，涉及政务数据权限审批 | 建议二期实施；需确认各平台接口规范与数据标准
4 | 数据库 | 效能考核与大数据分析 KPI报表/月报/热力图/趋势预判 | P1 | 已实现 | 基本完成 | BI看板DashboardView完成：KPI卡片（网格/人口/房屋/场所/组织/事件总数）、三色分级进度条、网格人口排名、高频问题统计；事件上传强制选择类别+网格地址 | 四项考核指标口径需最终确认；自动月报模板待完善
5 | 数据库 | 电子台账一键导出 综治/安全生产/爱卫/调解台账 | P2 | 规划中 | 数据就绪 | 小程序拍照上传作为台账数据来源已就绪；台账导出功能未实现 | 需按上级规范补充Excel导出模板
6 | 操作端 | 社区指挥部终端 态势看板/工单督办/视频轮巡/应急会商/三色分级 | P0 | 已实现 | 主体完成 | Web管理端全部页面：态势看板、事件闭环操作、工单处置、审核流程；深蓝政务风格UI；事件三色分级（绿/黄/红） | 一键应急联动（暴雨/火灾/群体性事件）需补充通知链路
7 | 操作端 | 网格员移动端 巡查打卡/拍照上报/走访登记/离线采集 | P0 | 已实现 | 主体完成 | AMap深色地图、多边形绘制、点击高亮、树导航+详情面板；打卡以"点"形式展现位置；事件详情点击查看；BI大屏整体展示。微信小程序端已完成：底部导航（工作台/地图/巡查/我的）、地图网格边界多边形+我的网格红色高亮、巡查打卡（地图定位/地图选点）、事件上报、手机号验证码登录 | 离线采集与弱网回传待验证；操作培训教程待内置
8 | 操作端 | 居民端 一键上报/诉求查询/活动报名/便民报修/随手拍 | P1 | 已实现 | 主体完成 | H5页面：一键上报（投诉/报修/活动/政策/隐患）、自动生成查询码、照片上传；上报历史列表。微信小程序端已完成：随手拍/服务/活动/报修/政策/积分/我的、手机号验证码登录、注册身份选择（居民即时开通/网格员审批） | 积分规则待配置；随手拍自动定位已实现
9 | 工作板块 | 网格巡查 巡查清单/自动排期/未巡预警/自定义到人 | P0 | 已实现 | 基本完成 | 巡查记录表(cm_patrol_record)+任务表(cm_patrol_task)已创建；支持常规/专项巡查；定位打卡+现场填写 | 自动排期（周/月任务）未实现；'到期未巡'系统预警未实现
10 | 工作板块 | 停车管理 车位查询/违停预警/轨迹追踪/精准派单 | P2 | 规划中 | 未启动 | 依赖视频/地磁等硬件设备 | 需求待明确，建议调研后开发
11 | 工作板块 | 事件处置闭环 发现上报→智能派单→现场处置→复核→督办→归档 三色分级+超期自动升级 | P0 | 已实现 | 主体完成 | biz_event表扩展grid_id/urgency_level/report_source字段；绿(一般)/黄(重点)/红(紧急)三色分级；24h绿→黄、48h黄→红自动升级；多渠道来源（网格员/居民/12345/物业/AI抓拍） | —
12 | 工作板块 | 安全生产/卫生防疫 九小场所监管/消防隐患/蚊媒管控 | P1 | 部分实现 | 约60% | 房屋表含fire_risk_level(LOW/MEDIUM/HIGH)、is_group_rental标记；事件表含urgency_level三色分级 | 九小场所'一场一档'动态监管待完善；蚊媒孳生地红黄绿管控未实现
13 | 工作板块 | 智慧党建 联户台账/志愿服务/三会一课/量化考核 | P2 | 规划中 | 未启动 | 需求已明确但未开始开发 | 可作为独立模块开发；党员量化考核需自动数据采集
14 | 设备类 | 无人机+视频监控 每日全域自动巡检/AI识别/九大板块 | P1 | 规划中 | 技术预研 | 已有drone-api-integration-tasks.md技术预研文档 | 需大疆SDK三方对接；AI识别结果自动进入事件闭环待实现
15 | 设备类 | 捕蚊器数据量化 设备监控/数据量化/实物图片 | P2 | 规划中 | 未启动 | 需求已提出但未开发 | 建议以人工录入+照片留证方案先行；IoT数据接入方案待调研
16 | 认证/小程序 | 统一认证与微信小程序端 手机号验证码登录（阿里云短信） 统一登录入口（验证码⇄账号密码切换） 注册身份选择（居民即时开通/网格员审批） | P1 | 已实现 | 主体完成 | 阿里云短信真实发送验证码（模板SMS_480105081）；统一登录页（手机号验证码⇄账号密码，按角色自动分流网格员/居民）；注册页身份选择（居民直接开通/网格员管理员审批）；微信小程序端全量适配（网格员4tab导航、地图网格多边形、巡查打卡定位选点、事件上报、居民随手拍/服务/报修/积分/政策）；账号手机号唯一绑定 | 小程序合法域名需配置 https://drone.kfktec.cn:8443；短信配额40条/号/天；生产建议短信签名/模板走客户主体审核
图例： 已实现（10项 / 63%） ¦ 部分实现（1项 / 6%） ¦ 规划中（5项 / 31%）

## 技术实现清单
拔蛟窝社区小网格综合治理平台 · 技术实现清单（参考用）
数据库表（已创建）
表名 | 用途 | 字段完整性 | 索引 | 状态
cmn_grid | 网格层级（6大+12小） | 完整 | parent_id, level, status | ✅
cmn_population | 实有人口（含标签/类型） | 完整 | grid_id, household_type, status | ✅
cmn_building | 房屋/出租屋（含消防/群租标记） | 完整 | grid_id, fire_risk_level | ✅
cmn_place | 场所资源（九小场所等） | 完整 | grid_id, place_type | ✅
cmn_org_member | 组织力量（两委/网格员/志愿者） | 完整 | grid_id, member_type | ✅
cmn_patrol_record | 巡查打卡记录 | 完整 | grid_id, user_id | ✅
cmn_patrol_task | 巡查任务 | 完整 | grid_id, user_id, status, planned_date | ✅
cmn_resident_report | 居民诉求/随手拍 | 完整 | grid_id, status, query_code | ✅
biz_event（扩展） | 事件闭环（+grid_id/urgency/report_source） | 完整 | grid_id, urgency_level | ✅
Web 管理端页面
页面 | 路由 | 模板 | 功能完整性 | 状态
GIS网格可视化 | /community/grid | 自定义(AMap) | 地图+多边形+树导航 | ✅
实有人口管理 | /community/population | WebListPageTemplate | 筛选+CRUD | ✅
房屋管理 | /community/buildings | WebListPageTemplate | 筛选+CRUD+消防标记 | ✅
场所管理 | /community/places | WebListPageTemplate | 类型筛选+CRUD | ✅
组织管理 | /community/org-members | WebListPageTemplate | 类型筛选+CRUD | ✅
BI态势看板 | /community/dashboard | 自定义 | KPI+三色分级+排名 | ✅
事件列表 | /events | 已有扩展 | 三色分级标签 | ✅
工单列表 | /work-orders | 已有 | 复用 | ✅
H5 移动端页面
页面 | 路径 | 功能 | 状态
巡查打卡 | pages/patrol/checkin | GPS定位+网格选择+拍照+内容记录 | ✅
巡查记录 | pages/patrol/history | 历史打卡列表 | ✅
居民上报 | pages/resident/report | 类型+标题+描述+照片+联系方式 | ✅
上报记录 | pages/resident/history | 历史上报列表+查询码 | ✅
微信小程序端（新增）
页面 | 路径 | 功能 | 状态
统一登录页 | pages/role-select/index | 手机号验证码⇄账号密码、身份自动分流 | ✅
统一注册页 | pages/register/index | 身份选择（居民即时/网格员审批） | ✅
网格员工作台 | pages/workbench/index | 待办统计+快捷入口+4tab导航 | ✅
移动GIS地图 | pages/map/index | 网格边界多边形+事件点+我的网格高亮 | ✅
巡查打卡 | pages/patrol/checkin | 地图定位/选点+拍照+网格选择 | ✅
事件上报 | pages/event/report | 类型+标题+描述+定位+照片 | ✅
居民随手拍 | pages/resident/report/index | 类型+描述+照片+定位选点 | ✅
居民服务/报修/积分/政策 | pages/resident/* | 活动报名、便民报修、积分、政策 | ✅